**ตัวอย่าง แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ**

**๑. ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์**

**๒. สนองมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่** ๔ , ๕ , ๑๕

**๓. สนองอุดมการณ์โรงเรียน ข้อที่** ๒

**๔. ผลการดำเนินงานโครงการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมหลัก/ย่อย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **งบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | |
| **บรรลุเป้าหมาย** | **ต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ)** | **สูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ)** |
| 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GSP  - อบรมการจัดทำสื่อ ICT ที่ MWIT | **ด้านปริมาณ**  ๑. ครูมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๓ ชิ้น/รายวิชา  ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟในการปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้  **ด้านคุณภาพ**  ครูได้จัดทำสื่อที่มีคุณภาพผ่านการปรับปรุงจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | ๕๐,๐๐๐ | √ |  |  |
| ๒. จัดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ | **ด้านปริมาณ**  ครูมีสื่อการสอนและเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพร้อยละ๑๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | √ |  |  |
| ๓. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑ และ ม.๔  - สอนเสริมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (ทุกวันเสาร์ ) | **ด้านปริมาณ**  นักเรียนในโครงการฯ ม.๑ และ  ม.๔ ห้องละ ๒๔ คนได้เรียนเสริมจากวิทยากรภายในโรงเรียนตามตารางกิจกรรม  **ด้านคุณภาพ**  นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ในโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับ  ดีเยี่ยม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ | ๘๐,๐๐๐ | √ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมหลัก/ย่อย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **งบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | |
| **บรรลุเป้าหมาย** | **ต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ)** | **สูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ)** |
| ๔. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ แผนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ ของวิชาภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ | **ด้านปริมาณ**  ๑. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ครบทุกรายวิชาพื้นฐาน  ๒. มีแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ และแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิชาพื้นฐาน 6 รายวิชา และแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ ๑๒ เล่ม  **ด้านคุณภาพ**  ครูได้แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ แผนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการปรับปรุงจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ | ๑๒,๐๐๐ | √ |  |  |
| ๕. การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามหน่วยงานต่าง ๆ | **ด้านปริมาณ**  นักเรียนร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ตามที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ  **ด้านคุณภาพ**  นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ตามที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ  ได้อันดับ ๑ – ๑๐ ของแต่ละสนามสอบ ไม่น้อยกว่า ๕ คน | ๙๐,๐๐๐ |  | √ |  |
| ๖. การจัดสอบScience-Math Test ระดับประถมศึกษาตอนปลาย | **ด้านปริมาณ**  จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เข้าร่วมสอบไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน  **ด้านคุณภาพ**  กลุ่มสาระแบบทดสอบคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพผ่านการปรับปรุงจากผู้ทรงคุณวุฒิ | งบวิชาการ | √ |  |  |
| ๗. จัดค่ายวิชาการ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี | **ด้านปริมาณ**  จัดค่ายวิชาการให้นักเรียนชั้นม.๕ จำนวน ๑ ค่าย | งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | √ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมหลัก/ย่อย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **งบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | |
| **บรรลุเป้าหมาย** | **ต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ)** | **สูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ)** |
| ๘. การนิเทศการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ | **ด้านปริมาณ**  ครูทุกคนได้นิเทศการจัดการเรียนรู้โดยสังเกตการสอนและถ่ายวีดีทัศน์ | ๕,๐๐๐ | √ |  |  |
| ๙. การสอบโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์  ม.ต้น ณ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  - สอบคัดเลือกคณิตศาสตร์นานาชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ รร.มุกดาหาร | **ด้านปริมาณ**  ๑. นักเรียนสอบโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ ม.ต้น ณ ผ่านร้อยละ ๘๐  ๒.นักเรียนสอบคัดเลือกคณิตศาสตร์นานาชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านร้อยละ ๘๐ | ๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ |  | √  √ |  |

**๕. ผลการประเมินงาน/โครงการ**

**๕.๑ ด้านประสิทธิภาพ**

**ค่าใช้จ่ายของโครงการ จำนวน ๒๙๗,๐๐๐ บาท ✓ เพียงพอ 🌕 ไม่เพียงพอ**

**ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ** -

**๕.๒ ด้านประสิทธิผล**

**✓ บรรลุวัตถุประสงค์ 🌕 สูงกว่าเป้าหมาย 🌕 ต่ำกว่าเป้าหมาย**

**ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ**

1. การผลิตสื่อโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำได้น้อยชิ้น เพราะมีข้อจำกัดด้านเวลา
2. การสอบโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น **และ** การสอบคัดเลือกคณิตศาสตร์นานาชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษานักเรียน**สอบ**ผ่านต่ำกว่าเป้าหมายควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
3. การร่วมสอบแข่งขันสนามสอบต่าง ๆ นักเรียนติดอันดับ ๑ – ๑๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

**๖. ผลการดำเนินงานด้านเวลา(ตามแผนการดำเนินงาน)**

**✓ ตามเวลาที่กำหนด 🌕 เร็วกว่ากำหนด 🌕 ช้ากว่ากำหนด**

**ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ -**

**๗. จุดเด่นของโครงการ**

1. **ด้านนักเรียน**

- มีการพัฒนาตนเองในการสอบสนามสอบต่าง ๆ รวมถึงกระตุ้นขีดความสามารถในการทดสอบด้านคณิตศาสตร์

- โครงการมีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

**ด้านครู**

**-** ครูได้รับการพัฒนาตนเองในการจัดทำสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

และการจัดทำแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ แผนการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ การออกข้อสอบเพื่อวัดและประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์

- ครูมีเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน

**ฯลฯ**

**๘. จุดด้อย**ของโครงการ

**ด้านนักเรียน**

- ผลการสอบสนามสอบต่าง ๆ ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหายังไม่พัฒนาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

**ฯลฯ**

**ด้านครู**

**-** จำนวนสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังมีจำนวนน้อยชิ้น

**ฯลฯ**

**๙. แนวทางการปรับปรุงการดำเนินโครงการในครั้งต่อไป**

1. จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบสนามต่าง ๆ

2. จัดกิจกรรมคลินิกวิชาการที่มีการติดตามผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มที่มีปัญหาอย่างมีระบบ

**ฯลฯ**

**๑๐. สรุปภาพรวมการดำเนินงาน/โครงการ**

**✓ สมควร ดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป**

**ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ**

**⭘ ไม่สมควร ดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป**

**ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ** -

**ลงชื่อ**............................................................**ผู้รับผิดชอบงานโครงการ/ผู้ประเมิน**

(นายรักชาติ ยิ่งชีพ)

**เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน**

**จากการประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการนี้ เห็นว่า**.....................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..

**ลงชื่อ**............................................................

(นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

**ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน**

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

**ลงชื่อ**............................................................

(นายชาตรี ประดุจชนม์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร